## Лист1
Задачи по разработке проекта
Выполнение задач будет помечаться цветами. Синий - выполнял Брыжинский Владислав. Красный - выполнял Новиков Георгий.
Задачи по разработке проекта | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06
1. Разработка баз данных. | bar: 2025-10-29
2. разработка дизайна приложения. | bar: 2025-10-29 to 2025-10-30
3. Создание баз данных. | bar: 2025-10-30 to 2025-10-31
4. Создание экрана регистрации. | bar: 2025-10-31
5. Разработка системы запросов к БД. | bar: 2025-11-03 to 2025-11-04
6. Создание главного экрана. | bar: 2025-11-03 to 2025-11-04
7. Создание пользовательской документации. | bar: 2025-11-05
8. Создание брендбука. | bar: 2025-11-05
9. Подключение БД к gui. | bar: 2025-11-05 to 2025-11-06
10. Доработка фронтенда. | bar: 2025-11-05 to 2025-11-06